西安文理学院关于做好巡视诊断暑期相关工作的通知

各部门、各学院:

近期，省教育厅印发了《关于开展第四批陕西高校巡视诊断工作的通知》（陕教高〔2015〕20号），拟于今年9—12月，对全省38所高校开展巡视诊断工作。为切实加强我校巡视诊断工作的组织领导，确保各项目标任务的圆满完成，现就做好我校巡视诊断暑期相关事项通知如下：

一、工作目的

通过开展巡视诊断工作，进一步推动落实省委办公厅、省政府办公厅《关于深化改革推进高等教育内涵式发展的意见（2014—2020年）》（陕办发〔2014〕2号），逐步扭转“办学思路功利化、学科设置同质化、管理方式行政化”倾向，推进我校在深化改革、办出特色、内涵发展，全面提高人才培养质量方面取得成效。

二、组织领导

（一）成立工作领导小组。

组  长：雷英杰 徐可为

副组长: 李忠良 韩  权

成  员：耿占军  王晓萍  权会玲  李中澍  郭  瑞

曹  鸿

（二）领导小组下设工作办公室，办公室设在评估与质量监控办公室。

主  任：韩  权

副主任：郝延军

成  员：党政办、宣传部、规划处、教务处、科技处、人事处、学生处、团委、招就处、国资处、计财处、服务地方研究院负责人。

三、时间安排及工作任务

根据省厅《通知》安排，专家组来校巡查诊断时间是2015年11月16—18日。由于时间紧，任务重，工作头绪多，学校要求各部门、各学院暑假期间开展自查自建，对照巡视诊断指标体系和任务分解表（见附件），整理教学档案和资料，梳理汇总有关数据并进行分析总结，撰写分项目综述材料等。暑假工作分为三个时段：

第一时段：7月11—16日，由项目牵头单位负责，按93个要点（三级指标），把任务落实到相关部门学院，整理档案和资料，梳理分析相关数据，形成分项目综述材料，于7月16前将相关材料交评估与质量监控办公室。

第二时段：7月11日-8月20日，评估与质量监控办公室负责组织相关人员考察前三轮接受巡视诊断学校的工作经验，制定迎接教育厅巡视诊断工作的整体方案。

第三时段：8月20—24日，学校在对第一阶段工作任务进展情况及质量进行总结分析后，于8月20日向各部门、各学院反馈意见，进一步精细资料、完善报告，8月24日前完成改进，为学校开学后巡视诊断工作全面整改和部署奠定坚实基础。

三、工作要求

（一）提高认识，高度重视。开展高校巡视诊断，是落实省委、省政府决策部署、建立全省高等教育坐标系、探索管办评分离、深化高等教育综合改革的基础性和创新性工作，也是解决高等教育存在问题、推进内涵发展的重大举措。各部门、各学院要充分认识这项工作的重要意义，要把巡视诊断工作与审核评估工作统一起来，充分认识外部评估对推动我校内涵建设、特色发展具有的特殊重要意义，通过巡视诊断，一方面凝练办学特色和工作亮点，充分展示学校教育教学工作的成绩，另一方面直面问题，分析原因，寻找对策，不断改进提升，使我校办学水平和人才培养质量得到进一步提高，为下一年审核评估工作奠定坚实的基础。

（二）夯实任务，明确责任。各部门、各学院要按照任务分解表的相关内容，逐一梳理，把工作任务细化到三级指标，把工作责任落实到人。要加强协调沟通，按照目标、时间、质量、效益的要求，充分利用好暑期时间，按时高质量完成巡视诊断各项工作。

附件：西安文理学院巡视诊断指标任务分解表

二○一五年七月十日

西安文理学院巡视诊断指标任务分解表

| 项 目 | 要 点 | 牵头单位 | 协助部门 | 工作任务及要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一阶段 | 第二阶段 |
| 1. 基 本 情 况 | （1）对“办学思路功利化、学科设置同质化、管理方式行政化”倾向等问题的认识、解决思路与措施 （2）学校治理的理念、结构、措施及效果 （3）办学特色、学科和专业建设水平及特色 （4）质量工程建设的主要思路 （5）主要成绩和存在的主要问题及原因，面临的主要困难和对策 （6）学校党政领导及正处级干部的精神面貌、工作状态，完成本职工作情况 （7）学校党政领导与主要处室（教学、科研、人事、研究生等部门）负责同志近3年承担的科研、教学、社会工作等情况 | 党政办公室 | 宣传部、组织部、发展规划处、教务处、人事处、科技处、学位与研究生处、学生处 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关资料，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
| 2. 定 位 与 目 标 | 2.1办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及主要依据 （2）办学定位在学校发展规划中的体现 | 发展规划处 | 党政办公室、 宣传部、组织部、 教务处、人事处、科技处、学位与研究生管理处、国际交流处、服务地方研究院、团委、继续教育学院、培训部、各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关资料，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 2.2人才培养中心地位 | （1）落实学校人才培养中心地位的政策、措施及效果 （2）学校领导对人才培养工作的重视情况 （3）学校相关部门对人才培养工作的支持情况 | 党政办公室 |  |  |  |  |
|  | 2.3培养目标 | （1）人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 | 教务处 |  |  |  |  |
|  | 2.4社会服务 | （1）服务地方经济社会的举措及效果 （2）服务行业发展的举措及效果 （3）在终身教育体系建设中的作用发挥情况 | 服务地方研究院 继教院 |  |  |  |  |
|  | 2.5文化建设 | （1）大学文化建设的认识、规划、措施及实施效果 （2）提高学生文化素质、提高教师文化素养、提高大学文化品味的思路、措施及效果。 | 宣传部 |  |  |  |  |
| 3. 师 资 队 伍 | 3.1数量与建设 | （1）教师队伍的数量与结构(含生师比、教师/在校教职工比) （2）教师队伍建设规划、主要措施及成效 （3）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 | 人事处 | 各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，并对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 3.2教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平、教学能力及教学效果 （2）学校师德师风建设措施与效果，敬业精神 （3）教授在治学中发挥的作用 | 人事处 | 党政办、教务处、各学院 |  |  |  |
|  | 3.3教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 （3）教师承担省、部级教改项目、发表教改论文的情况 （4）教师时间、精力投入教学的情况 | 教务处 | 人事处、科技处、各学院 |  |  |  |
| 4. 教 学 资 源 | 4.1教学经费 | （1）教学经费投入和保障机制，学校总收入、生均拨款、其他拨款和收入等财务收支情况 （2）近3年教学经费年度变化情况及今后5年加大教学投入的计划 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 | 计财处 | 教务处、科技处、国资处、信息与现代教育技术中心、各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 4.2教学设施 | （1）教学设施基本情况及满足教学需要的程度 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设情况 | 国资处 | 教务处、科技处、信息与现代教育技术中心、图书馆、各学院 |  |  |  |
|  | 4.3学科建设、专业设置与培养方案 | （1）学科与专业建设规划制定情况，各学科与专业的建设水平及在全省与全国的地位，学科与专业建设目前存在主要问题、解决思路及措施 （2）学科与专业建设与学校定位、区域经济社会发展的符合度，近10年新增专业建设情况 （3）学科与专业设置与结构调整的基本思路、原则及现状，优势专业建设情况，专业淘汰机制的建立情况 （4）培养方案的制定、执行与调整情况 | 教务处 | 科技处、各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 4.4课程资源 | （1）课程建设规划与执行情况 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设情况 （3）教材建设与选用情况 | 教务处 | 各学院 |  |  |  |
|  | 4.5社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源（包括实习、实践基地）情况 （3）社会捐赠情况 （4）校友捐赠情况 | 教务处 | 国际交流处、统战部（校友办）、国资处、服务地方研究院各学院、各学院 |  |  |  |
| 5. 培 养 过 程 | 5.1教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制机制改革 （3）教学及管理信息化 （4）开展创新创业教育情况 （5）研究生教育培养及改革情况 | 教务处 | 学位与研究生管理处、学生处、团委、信息与现代教育技术中心、各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 5.2课堂教学 | （1）教学大纲（或课程标准）的制订与执行情况 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学情况 （3）教师教学方法与学生学习方式改革情况（开展研讨式教学、小班教学、引进教育新技术，进行自评学习、合作学习等学习方式改革情况） （4）考试考核的方式、方法改革及管理 （5）课堂教学质量 | 教务处 | 各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 5.3实践教学 | （1）实践教学体系建设与人才培养目标的符合度 （2）实验室建设标准和实施效果及人员经费投入情况 （3）实验教学内容情况 （4）国家重点实验室向本科生开放情况 （5）学生参与创新实践情况 （6）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 （7）毕业设计（论文）质量保障的主要措施及效果 | 教务处 | 国资处、团委、科技处、计财处、各学院 |  |  |  |
|  | 5.4第二课堂 | （1）人文与科学素质教育的规划、措施及育人效果 （2）社团建设的指导思想、建设水平及效果 （3）学生国内交流情况 （4）学生国际交流情况(参加学术会议、进行短期和长期交流情况) | 团委 | 教务处、国际交流处、各学院 |  |  |  |
| 6. 学 生 发 展 | 6.1招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征（生源质量：第一志愿人数、当地录取线、最高分、最低分、平均分等） | 招就处 | 各学院 | 分别进行梳理总结项目要点，汇总收集分析相关数据及资料，形成综述材料 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 6.2学生指导与服务 | （1）服务学生的理念，指导与服务学生的内容及效果 （2）学生指导与服务组织的建设规划、建设水平与效果 （3）以学生为中心，开展学习与成才指导情况 （4）开展学习困难学生帮扶活动情况 | 学生处 | 各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 6.3学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度，学生的有关建议 | 学生处 | 教务处、各学院 |  |  |  |
|  | 6.4就业与发展 | （1）毕业生就业率，就业质量与职业发展情况（岗位、职务、薪酬、职业发展及前景等），同时抽2008届本科、硕士、博士毕业生的1%取样分析 （2）用人单位对毕业生的评价及毕业生的评价 | 招生就业处 | 各学院 |  |  |  |
| 7. 质 量 保 障 | 7.1质量评价 | （1）质量评价的内容、方式及质量标准建设 （2）质量评价的实施效果与信息统计、分析、反馈机制 （3）年度质量报告的编制与分析 | 评估与质量监控办公室 | 教务处、督教办、督学办、各学院 | 对项目要点分别进行梳理总结，汇总收集相关数据及资料，对数据进行分析，形成综述材料。 | 7月16日 | 8月24日 |
|  | 7.2质量保障体系 | （1）质量保障体系的建设（包括组织、制度建设及管理队伍建设等） （2）质量改进的途径、方法及效果 （3）校内教学基本状态数据库建设情况 |  |  |  |  |  |

说明：  1.资料时间节点除指标中特别说明外，为2014-2015、2013-2014、2012-2013三个学年度，以2013年以来为重点。以自然年度为节点的项目收集2013-2015年的资料；2. 统计数据与教学状态数据库对接，特殊情况另行说明；3.牵头单位负责项目或要点的组织、统筹和协调，完成相关综述材料的撰写。