| 西安文理学院文件 |
| --- |
| 西文理校发〔2015〕59号 |  |

西安文理学院

关于印发《迎接第四批陕西高校巡视诊断工作方案》的通知

各部门、各学院：

按照省委高校巡视诊断工作专题会议要求，根据《陕西省教育厅关于开展高校巡视诊断工作的通知》（陕教〔2014〕3号）和《关于开展第四批陕西高校巡视诊断工作的通知》（陕教高〔2015〕20号）的精神及安排，我校将于今年11月16日—18日接受陕西高校巡视诊断。为切实做好迎接巡视诊断的各项工作，现将迎接第四批陕西高校巡视诊断工作方案印发你们。

西安文理学院

2015年8月30日

西安文理学院

迎接第四批陕西高校巡视诊断工作方案

按照省委高校巡视诊断工作专题会议要求，根据《陕西省教育厅关于开展高校巡视诊断工作的通知》（陕教〔2014〕3号）和《关于开展第四批陕西高校巡视诊断工作的通知》（陕教高〔2015〕20号）的精神及安排，我校将于今年11月16—18日接受陕西高校巡视诊断。为切实做好迎接巡视诊断的各项工作，结合学校实际，特制定本工作方案。

一、深刻理解巡视诊断工作对学校发展提升的重要意义

按照陕西高校巡视指标体系要求，本次巡视诊断工作将以“提高质量、内涵发展”为方向，以“分类指导、一校一策”为方式，以“问题导向、深化改革”为方法，以“实事求是、独立客观”为方针，围绕我校人才培养中心任务，从教学工作切入，做好省教育厅对我校的发展规划、办学思路、学科专业、师资队伍、管理运行、教育质量等情况的巡视诊断；借助专家智力，对我校办学和教育教学工作中的薄弱环节提出针对性的对策和建议，引导我校预防和克服可能存在的“办学思路功利化、学科设置同质化、管理方式行政化”倾向，推动我校进一步明确办学定位、彰显办学特色、提升办学质量，为实现学校“三步走”发展战略具有十分重要意义。

二、准确把握巡视诊断工作程序的实质与内在要求

（一）学校自查。根据巡视诊断指标体系，把巡视诊断同审核评估工作结合起来，学校开展自我检查，形成《自评报告》。提供学校发展规划、办学思路、教学工作、学科专业、师资队伍建设等方面的支撑材料。

（二）省教育厅专家组巡视诊断。省教育厅专家组在审阅《自评报告》及相关材料的基础上，进入我校进行实地考察活动，通过深度访谈、专业剖析、听课说课、部门走访、资料审阅、座谈交流等方式开展巡视诊断。专家组在学校工作3天。

1.听取工作汇报，查阅学校有关工作计划、会议纪要、教学档案等资料。

2.走访院系、职能部门、校内外教学实习实践基地、毕业生用人单位，视察校容校貌、教学设施、公共服务设施、学生课内外活动等情况。

3.对专业设置、专业布局与结构、行业背景与特色等进行分析，诊断学校人才培养及教学工作。

4.召开不同层次的专题座谈会，对教师、管理人员进行深度访谈，发放有关课程建设、学风建设、学习指导、教师教学投入、学生学习投入等相关调查问卷。

（三）形成巡视诊断报告。省教育厅专家组在巡视诊断工作结束后一周内，每位专家向秘书提交《个人巡视诊断报告》，组长组织专家组成员研讨形成《专家组巡视诊断报告》，经首席专家审定后，反馈学校、提交省教育厅。

（四）整改提高。省教育厅向学校发出整改提高意见，学校制定整改提高工作方案，报省教育厅同意后，组织开展整改提高工作。

三、组织机构

成立“西安文理学院迎接陕西省高校巡视诊断工作领导小组”，全面负责迎接陕西省高校巡视诊断工作。

组  长：雷英杰  徐可为

副组长：李忠良

成  员：耿占军  韩  权  王晓萍  权会玲  李中澍

郭  瑞  曹  鸿

领导小组全面负责和指导学校巡视诊断的各项工作，研究部署巡视诊断工作总体进度和重大事项，审定学校巡视诊断工作方案和自评报告等。

（一）领导小组办公室

主  任：韩  权

副主任：郝延军

成  员：张天社  张智敏  魏  奇  徐东升  袁卫敏

袁  磊  周小娟  范  明  冯  宁  成  瑶

刘迎接  陈彩英  王克盈

工作职责：

在巡视诊断工作领导小组领导下开展工作，负责巡视诊断日常工作的组织与管理；研究提出与巡视诊断有关的提交领导小组、讨论的重要问题与重大事项；制定学校巡视诊断工作方案，分解工作任务任务，落实目标责任，细化工作安排；布置、检查与协助指导各教学单位、各职能部门的评建工作，组织开展校内专项检查与专项评估，组织落实学校巡视诊断自评工作；及时汇总和发布工作进展情况，梳理和审核各责任单位提交的评估材料，研究和协调解决评建过程中发现的有关问题；加强与教育主管部门及有关院校的联系沟通工作。

（二）巡视诊断工作组

1.自评报告组：

组  长：徐东升

成  员：魏  奇  王军强  孙尚文  张国良

主要任务：

负责组织撰写学校《自查报告》《校长报告》（含PPT）等材料。指导各学院《自评报告》撰写工作。

2.数据材料组：

组  长：郝延军

成  员：孙尚文  张  元  李瑞星  姚  娜  王  莉

韩  璐  叶  韬  李  蕾

主要任务：

负责学校本科状态基本状态数据、分析报告和学校自评报告支撑材料建设，准备专家组进校工作的相关资料。

3.综合协调组：

组  长：张天社

成  员：袁  磊  周小娟  范  明  王军强   魏夫涛

主要任务：

负责落实专家组进校工作的办公场所及各项日程安排，负责巡视诊断工作条件保障和专家进校的组织接待工作。

4.自评督导组

组  长：刘迎接  陈彩英

成  员：校院两级督导

主要任务：

结合各部门、学院的工作目标和具体内容，组织专项评估、听评课和评建工作检查。

四、工作进程及主要任务

为了高质量完成此次巡视诊断工作，做到重点突出、任务明确、推进有序，学校将迎接巡视诊断工作分为四个阶段，各阶段的时间进程和主要任务如下：

（一）宣传和学习阶段（2015年7月10日—7月16日）

1.建立领导机构，成立校级巡视诊断工作领导小组，统筹部署巡视诊断工作；

2.做好思想准备，组织全体教职工认真学习《陕西省教育厅关于开展高校巡视诊断工作的通知》等文件，领会陕西省高校巡视诊断工作指标体系的内在要求；

3.研究制定《西安文理学院迎接陕西省高校巡视诊断工作方案》，各单位相应制定各自的巡视诊断工作计划，落实人员与分工；

4.根据陕西高校巡视诊断指标体系，制定《巡视诊断工作任务分解书》，指导相关部门单位完成支撑材料、数据的整理。

（二）自查自评阶段（2015年7月17日—10月31日）

1.对照巡视诊断工作任务分解表的要求，梳理日常教学和管理工作的各个环节，全面总结，查找问题，形成各类阶段性综述材料；对所负责的工作进行全面自查自评，完成各学院的自查报告。

2.进行教学状态基本状态数据库采集填报，组织相关单位梳理填报学校教学基本状态的有关数据。

3.检查教学工作的各个环节，寻找差距和漏洞，对发现的问题认真整改；加强课堂教学，组织开展听课看课活动，模拟专家听课；加强日常教学工作检查；开展2015届毕业论文专项评估；加强实验教学和实践教学，做好综合性、设计性实验以及实验室开放工作、实践教学基地的检查落实；学校组织全面大检查，对存在的问题提出整改意见。

4.完成学校的自查自评，建立学校“基本情况”“办学指导思想”“师资队伍”“教学资源”“培养过程”“学生发展”“质量保障”等方面的支撑材料；完成学校《自评报告》。

（三）迎接专家进校阶段（2015年11月1日—11月18日）

按照《西安文理学院迎接陕西省高校巡视诊断工作方案》安排，切实做好专家组进校前和进校后的接待工作。组织人力，为专家提供高质量、高效率的服务，在工作中充分展示我校师生员工的精神面貌，积极配合省教育厅专家开展工作。在巡视诊断结束时，根据专家的反馈意见，认真整理分析专家的意见和建议，对存在的问题和不足，形成初步的整改思路。

（四）整改落实阶段（2015年11月19日以后）

1.根据省教育厅巡视诊断专家组提出的诊断及指导意见，制定切实可行的整改方案，开展整改工作，形成整改报告上报省教育厅。

2.根据整改报告，组织各院系、各职能部门全面落实整改建设任务。

五、任务节点

| 时间 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月10日前 | 启动迎接巡视诊断工作，安排暑假期间工作任务。 | 评估办 | 郝延军 |
| 7月20日前 | 完成各单位自查工作，拟定学校迎巡工作方案。 | 评估办 各学院 各部门 | 郝延军 各院长 |
| 8月25日前 | 梳理分析存在问题，拟定学院《自查报告》提纲。 | 各单位 | 郝延军 |
| 8月30日前 | 成立迎巡组织机构，召开工作推进会。 | 小组办公室 | 韩 权 |
| 9月5日前 | 二级单位成立迎巡工作机构，确定评建工作责任人及联络员。 | 各单位 | 各负责人 |
|  | 开始进行全校广泛性宣传。 | 宣传部 | 张智敏 |
|  | 组织校、院两级督导进行业务培训。 | 自评督导组 | 刘迎接 |
|  | 开展2015年教学状态数据采集工作。 | 数据材料组 | 郝延军 |
| 9月10日前 | 完成学校《自查报告》提纲修订工作。 | 自评材料组 | 徐东升 |
|  | 讨论学校的办学定位、办学理念、发展目标和办学特色。 | 小组办公室 | 韩 权 |
| 9月15日前 | 各学院完成第一轮教学状态数据录入和核对。 | 数据材料组 | 郝延军 |
| 9月25日前 | 完成教学状态数据采集、整理、复核工作。 | 数据材料组 | 郝延军 |
| 9月30日前 | 完成教学状态数据上报工作。 | 数据材料组 | 郝延军 |
|  | 完成第一轮学院督导评估工作。 | 自评督导组 | 刘迎接 |
|  | 《自查报告》形成初稿，提交领导小组讨论。 | 自评材料组 | 徐东升 |
| 10月15日前 | 各学院完成教学、学生档案整理工作。 | 各学院 | 各院长 |
| 10月25日前 | 组织检查，查阅相关资料，实地考察，提出整改意见。 | 自评督导组 | 刘迎接 |
|  | 相关部门和学院根据专家意见进行整改。 | 各单位 | 各负责人 |
| 10月30日前 | 审定学校《自查报告》，提交省教育厅。 | 领导小组 | 徐可为 |
|  | 完成校园网更新、改版工作。 | 宣传部 | 张智敏 |
| 11月5日前 | 完成引导员、讲解员培训工作。 | 党政办 | 张天社 |
|  | 完成《校长报告》撰写工作。 | 自评材料组 | 徐东升 |
| 11月10日前 | 提交专家案头材料。 | 数据材料组 | 郝延军 |
|  | 完成并实施评估专家进校接待方案。 | 综合协调组 | 张天社 |
| 11月15日前 | 完成校级支撑材料整理工作，并提交电子目录。 | 数据材料组 | 郝延军 |
| 11月16日 | 迎巡各项工作就位，专家组进校考察。 | 各单位 | 各负责人 |

六、工作要求

（一）高度重视，确保工作实效。

全校上下要高度重视并认真落实各项任务，积极创造条件，扎实落实好各项任务。各单位在推进工作过程中，要坚持实事求是，坚持时间与质量相统一、形式与效果相统一，进度和节奏相统一，坚决避免形式主义、短期行为和表面工程，切实以巡视诊断为契机提升教育教学质量和办学水平。

（二）落实责任，明确工作目标。

各单位要切实履行职责，积极落实所承担的工作任务。各责任单位负责人要履行直接责任人的职责，对照工作方案和指标体系逐项进行任务分解，狠抓落实。对通过努力能够解决的问题，要限期整改；对那些受客观条件限制短期内较难解决的问题，应提出明确解决思路，有步骤、分阶段地加以解决。

（三）评优追责，强化工作纪律。

在迎接巡视诊断工作期间，将各项工作任务作为考核单位和个人工作状况的重要指标。对工作积极，成绩突出者学校将予以表彰；对工作不到位，推进不力者学校将追究其责任。

陕西省高校巡视诊断工作是对我校办学水平的一次全面检验。诊断结果将会对我院未来的发展产生重大影响，关系到我校发展的全局。全体师生员工要以高度的责任感和使命感，全力以赴，在校党委的领导下，团结一致，奋力拼搏，打好打赢迎接巡视诊断这场硬仗，促进我校本科教学工作再上新台阶。

附件：1.西安文理学院巡视诊断指标任务分解表

2.西安文理学院巡视诊断支撑材料目录

西安文理学院党政办公室                   2015年8月31日印发