关于进一步做好审核评估整改工作的通知

各有关部门：

根据陕西省教育厅和中国西部高等教育评估中心统一安排，专家组将于2018年5-6月进校进行审核评估整改工作中期检查，按照《西安文理学院本科教学审核评估整改提高工作方案》要求，在学校整改工作领导小组的领导下，定期督促检查全校整改工作，现将有关工作通知如下：

一、教务处（评估与质量监控办公室）依据各单位制定的审核评估整改方案、台账、月历，结合各单位2018年重点工作整理出《西安文理学院审核评估整改工作月历》（附件3）（以下简称《月历》）。《月历》严格对标48条审核评估整改任务，逐项列出各牵头部门要完成的具体整改工作事项及完成时限。

二、各整改牵头部门依据《月历》认真梳理本部门整改工作开展情况，按照48条整改任务逐条撰写整改任务进展（完成）情况综述材料（附件1），篇幅500字左右。综述材料内容包括：整改任务完成情况、存在问题及原因分析、下一步工作思路及措施。

三、各整改牵头部门根据本部门整改工作开展情况整理相关支撑材料。

请各整改牵头部门于2018年5月2日（周三）前将经责任人签字、责任部门盖章、责任领导审阅签字的整改任务进展（完成）情况综述材料（附件1）、整改工作进展情况统计表（附件2）和相关支撑材料提交至教务处（评估与质量监控办公室）（明德楼D1113室），电子稿请发送至邮箱lilei@xawl.edu.cn。

联系人：李蕾，电话：88272919。

附件1：XXX审核评估整改任务进展（完成）情况综述

附件2：XXX审核评估整改工作进展情况统计表

附件3：西安文理学院审核评估整改工作月历

教务处（评估与质量监控办公室）

2018年4月24日

附件1：

XXX审核评估整改任务进展（完成）情况综述

一、整改任务完成情况

……

二、存在问题及原因分析

……

三、下一步工作思路及措施

……

附件2：

XXX审核评估整改工作进展情况统计表

| 项目 | 整改任务 | 牵头 单位 | 落实单位 | 完成时限 | 整改任务完成或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 明确办学定位与目标，落实人才培养中心地位 | 1.学校发展目标定位过高，对内涵建设重视不够。 | 党政办 | 宣传部、教务处、各二级学院 | 长期 2018年通过教育理念讨论、调整学校发展目标、确定学科专业定位。 |  |
|  | 2.转型发展目标定位还不够清晰，实现转型的路线图需要重新调整和定位。 |  |  |  |  |
|  | 3.办学开放程度不高，需要进一步梳理诠释，做实细化。 |  |  |  |  |
|  | 4.对人才培养中心地位的认识及执行仍需加强，职能部门存在服务人才培养中心地位注意力不集中、精力投入不足的现象。 | 党政办 | 各职能部门、二级学院 | 长期 2018年完成机构调和院系调整，进一步落实校院两级管理。 |  |
| 2.强化师资队伍建设，提升教师教学科研能力 | 5.专任教师总量不足，教授、博士占比与办学目标有差距。 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 6.部分学科、专业师资队伍数量不足、结构欠合理，个别专业教师数少于7人。 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 7.双师型教师数量不足，质量不高。 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 8.高层次人才短缺，学科带头人不够、不强；高层次人才参与本科教学比例偏低，一些专业缺乏高职称的专业带头人及高水平的教学团队。 | 人事处 | 教务处、科研处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 9.校级教学管理人员职称、学历偏低，管理能力不够。 | 人事处 | 组织部、教务处 | 2018年6月 |  |
|  | 10.学生工作队伍专业化程度较低，不能完全满足学生多样化的需求。 | 人事处 | 学生处、二级学院 | 2018年11月 |  |
| 3.加强教学资源建设，不断改善办学条件 | 11.生均校园面积和教学行政用房未达标。 | 基建处 | 国资处 图书馆 | 2018年11月 |  |
|  | 12.学校教学经费资金来源单一，生均日常教学运行支出低于全国平均水平，实践经费和实验类经费支出下降。 | 计财处 | 教务处、国资处、科研处、招就处、培训中心、产业集团、服务地方工作办公室、各二级学院 | 2018年 5-11月 |  |
|  | 13.实验设施支撑应用型人才培养尚有不足，生均实验室面积低，资源整合不力，有效利用不足、实验室管理能力不强。 | 国资处 | 教务处、科研处、各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 14.图书馆生均年进纸质图书量严重不达标，且需要升级或购买新的信息管理系统。 | 图书馆 | 各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 15.图书采购存在二级学院配合不够的问题，影响图书采购的质量。 |  |  |  |  |
|  | 16.智慧校园投入不足，需要高起点规划，高水平建设。 | 信息与现代教育技术中心 | 教务处、计财处、国资处、二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 17.课程资源建设力度需要进一步加大，尤其是数字化的优质网络课程资源偏少，需要加大建设力度。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年 6—11月 |  |
|  | 18.信息技术在课程资源建设和教学方式改革的成效不够明显。 |  |  |  |  |
|  | 19.教材建设管理办法不完善，教材选用不合格率较高。 |  |  |  |  |
|  | 20.校企协同育人的模式需要完善，协同育人的深度不够，缺乏高层次的创新创业教育实践平台。 | 教务处 | 服务地方研究院、国资处、统战部、科研处、计财处、招就处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 21.挖掘非政府渠道资源的意识还有待提高，校友对学校发展的作用还有待进一步发挥。 |  |  |  |  |
| 4.调整专业结构，优化人才培养方案 | 22.学科分布较散，围绕西安区域经济需求的专业群优势还未显现，学科和专业的相互支撑度低。 | 教务处 | 科研处、学位与研究生管理处、人事处、国资处、计财处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 23.部分专业存在专业建设目标不够清晰、专任教师不足、实践教学条件较薄弱；新专业经费投入短缺。 |  |  |  |  |
|  | 24.大类招生和转专业的制度需要进一步修订完善。 | 教务处 | 招就处、各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 25.对应用型人才培养研究不够，内涵理解不深，应用型本科人才培养思路、目标、规格及要求不够明晰。部分专业培养目标和标准论证不够充分。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  |  | 学位与研究生管理处 | 科研处、人事处、教务处、计财处、国资处、各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 26课程设置中，专业必修课学分偏高，选修课没有真正落实。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 27.实践教学仍需加强，实践学时偏低。 | 教务处 | 国资处、科研处、各二级学院 | 2018年 6—11月 |  |
|  | 28.综合性、设计性实验不足，实验室条件还需改善，实验室开放不够。 |  |  |  |  |
|  | 29.与业界的合作教育还没有形成氛围。 |  |  |  |  |
| 5.更新理念，不断深化教育教学改革 | 30教师参与教学改革研究的动力不足，教育教学研究的水平和层次偏低。 | 教务处 | 科研处、人事处、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 31.课堂教学改革力度不大，成效不明显。部分教师课堂教学方法单一，手段陈旧，师生互动、学生互动、自主学习、问题引领任务驱动以及线上线下结合等应用型课堂教学改革力度不大，成效不明显。 |  |  |  |  |
|  | 32.部分课堂秩序较差，学生课堂参与度低。 |  |  |  |  |
|  | 33.应用型人才培养需要的评价方式尚未有效形成，部分试卷命题、评阅质量不高，试卷分析缺乏科学性。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 34.部分专业毕业论文（设计）的选题大而空，部分工科专业毕业设计工作量不足，与“地方性、应用型”结合不够。 |  |  |  |  |
|  | 35.创新创业教育系统与人才培养过程的结合有待加强. | 教务处 | 团委、学生处、各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 36.学科竞赛的覆盖面还不广泛，科技类社团少，指导教师水平有待提高。 | 学生处 | 教务处、各二级学院 | 2018年6月 |  |
| 6.深化养成教育，进一步促进学生发展 | 37.相关职能部门、学院在学风建设上的协同不够，全校范围的全员、全方位、全过程学习育人风气尚未完全形成，学生良好的学习风气还不够浓郁，自觉学习的意识不强。 | 学生处 | 教务处、人事处、招就处、团委、各二级学院 | 2018年6月出台《养成教育工作方案》 2018年11月完成年度工作目标。 |  |
|  | 38.养成教育需进一步深强化、深化、普化。 |  |  |  |  |
|  | 39.学业指导师配备不齐，作用尚未充分发挥。 |  |  |  |  |
|  | 40.学业水平有待进一步提高，学生参与学科竞赛、论文撰写的积极性普遍不高；学生体质测试达标率低。 | 教务处 | 学位与研究生管理处、科研处、学生处、团委、各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 41.以就业为导向的人才质量管理需贯彻人才培养全过程,就业指导工作需进一步完善，就业指导课程建设亟待加强。 | 招就处 | 教务处、学生处、各二级学院 | 2018年 6-12月 |  |
| 7.健全质量标准，提高质量监控的执行力 | 42.教学规章制度在执行中存在不严不实。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年11月 |  |
|  | 43.各主要教学环节质量标准不完善，质量标准有待细化。 |  |  |  |  |
|  | 44.教务处、评估办的职能不够清晰，存在错位越位问题。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年6月 |  |
|  | 45.教学管理人员质量保障意识有待进一步加强。 |  |  |  |  |
|  | 46．质量改进的途径和方法有待完善，本科教学质量报告未对上一年质量报告的问题解决情况回应。 | 教务处 | 各二级学院 | 2018年1月 |  |
|  | 47.校领导听课制度落实不够到位。 | 教务处 | 党政办 | 2017年11月 |  |
|  | 48.教学单位缺乏质量监控的动力，学校层面缺少奖惩激励,少数二级单位职责不明、精力投入不足，信息反馈、相应改进等工作跟不上，质量保障体系运行的有效度有待提高。 | 教务处 | 各职能部门、各二级学院 | 2018年11月 |  |

附件3：

西安文理学院审核评估整改工作月历

| 项目 | 整改任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 落实 单位 | 具体工作事项 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 明确办学定位与目标，落实人才培养中心地位 | 1.学校发展目标定位过高，对内涵建设重视不够。 2.转型发展目标定位还不够清晰，实现转型的路线图需要重新调整和定位。 3.办学开放程度不高，需要进一步梳理诠释，做实细化。 | 雷英杰 陈 刚 韩 权 | 党政办 | 宣传部、教务处、各二级学院 | 党政办：4月-6月组织开展教育理念大讨论 | 长期 2018年通过教育理念讨论、调整学校发展目标、确定学科专业定位。 |
|  | 4.对人才培养中心地位的认识及执行仍需加强，职能部门存在服务人才培养中心地位注意力不集中、精力投入不足的现象。 | 雷英杰 陈 刚 韩 权 | 党政办 | 各职能部门、二级学院 |  | 长期 2018年完成机构调和院系调整，进一步落实校院两级管理。 |
| 2.强化师资队伍建设，提升教师教学科研能力 | 5.专任教师总量不足，教授、博士占比与办学目标有差距。 | 耿占军 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 人事处：3月《教职工学历学位提升教育管理暂行办法》； 4月出台《高层次人才柔性引进管理办法》和《关于其他岗位转 入教师岗位的办法； 12月实施“阶梯式”培养项目。大力支持中青年教师学历学位提升，两年内培养博士20名。 | 2018年11月 |
|  | 6.部分学科、专业师资队伍数量不足、结构欠合理，个别专业教师数少于7人。 | 耿占军 | 人事处 | 教务处、各二级学院 | 人事处：8月完成第一批2个专业教师数少于7人的数量增补； 12月完成第二批1个专业教师数少于7人的数量增补； 12月完成外聘教师、兼职教师的聘任。 | 2018年11月 |
|  | 7.双师型教师数量不足，质量不高。 | 耿占军 | 人事处 | 教务处、各二级学院 |  | 2018年11月 |
|  | 8.高层次人才短缺，学科带头人不够、不强；高层次人才参与本科教学比例偏低，一些专业缺乏高职称的专业带头人及高水平的教学团队。 | 耿占军 | 人事处 | 教务处、科研处、各二级学院 | 人事处：8月完成第一批柔性引进10名高层次人才； 12月完成第二批柔性引进10名高层次人才。 人事处：12月实施“梯队式”建设项目，遴选一批学科带头人及专业带头人。 人事处：12月聘请海外教师来校培训和授课，拓展教师视野，提升业务水平。 教务处：3-4月加强对高层次人才的精细化管理，根据教师的专业背景，将其归并于唯一的教学单位。各教学单位要为该教师安排相应的教学任务，并纳入该院教学管理考核和教学数据统计中。 教师发展中心：1月进行机构调整； 4-6月出台《中青年教师导师制实施办法》；《西安文理学院关于促进教师教学能力提升的实施意见》。 | 2018年11月 |
|  | 9.校级教学管理人员职称、学历偏低，管理能力不够。 | 耿占军 | 人事处 | 组织部、教务处 | 组织部：4月进一步落实《西安文理学院鼓励激励容错纠错能上能下实施细则》，选拔能力强、学历高的干部充实教学管理岗位。 人事处：3月《教职工学历学位提升教育管理暂行办法》 | 2018年6月 |
|  | 10.学生工作队伍专业化程度较低，不能完全满足学生多样化的需求。 | 耿占军 | 人事处 | 学生处、二级学院 | 人事处：9月落实新进教师兼任辅导员的工作。 学生处：5月修订《西安文理学院关于在班级配备学业指导员的指导意见》，将学业指导员队伍建设提档升级，将日常思想政治教育和学业指导工作引向深入。 | 2018年11月 |
| 3.加强教学资源建设，不断改善办学条件 | 11.生均校园面积和教学行政用房未达标。 | 曹 鸿 | 基建处 | 国资处 图书馆 | 基建处：2018年12月完成校园基础设施维护维修改造项目，为师生创建良好的学习、工作环境。 基建处：2018年12月加快实验实训大楼工程项目建设，解决教学行政用房不足的问题，特别是增强实验实训场地面积，为学校转型发展提供硬件保障。力争2018年年底工程竣工。 基建处：2019年1月加强我校教学、科研、办公用房的管理，优化资源配置，充分提高学校公用房的使用效益，对各单位的公用房实行“指标管理”，即将定额面积指标统盘切块到各单位，由各单位结合发展需求，统筹安排。2019年1月实训大楼建成后，按照细化分配方案进行装修和分配。 | 2018年11月 |
|  | 12.学校教学经费资金来源单一，生均日常教学运行支出低于全国平均水平，实践经费和实验类经费支出下降。 | 韩 权 | 计财处 | 教务处、国资处、科研处、招就处、培训中心、产业集团、服务地方研究院、各二级学院 | 计财处：1-3月充分考虑教学基础条件建设经费的需求，在年初学校预算安排时，进一步提高教学经费投入总量（2018年达到学校预算总经费的22%）； 1-3月安排预算。划出实践经费、实验类经费的占比红线，发挥教学经费的预算引导、控制与协调作用，规范教学经费的使用，确保实践教学经费在2016年的基础上增长40%； 3月建立日常教育教学支出台账； 4月明确教学经费绩效评价主体与责任，建立教学经费使用绩效考评机制。 3-5月出台《筹资总纲计划》，建立筹资机制。 1-12月培育捐赠文化，形成捐赠氛围；加强与社会各界的联系，特别是加强与校友的联系，发挥校友捐资助学的作用；推进校企、校政合作，吸引社会力量投资办学；提升科研水平，加大科研成果转化力度，在服务社会中增强学校财力。 4-11月实行经费支出情况月报，建立监督和预警机制，加强对经费使用过程和结果的监督。对经费使用不当、效益过低或未产生效益的，学校要追究其责任。 | 2018年5-11月 |
|  | 13.实验设施支撑应用型人才培养尚有不足，生均实验室面积低，资源整合不力，有效利用不足、实验室管理能力不强。 | 韩 权 | 国资处 | 教务处、科研处、各二级学院 | 国资处：3月摸清各学院实验室的利用情况； 3月对2018年实验室建设项目进行科学论证，确保项目建设的规范性和实效性； 6月制定《实训大楼竣工后搬迁方案》 | 2018年6月 |
|  | 14.图书馆生均年进纸质图书量严重不达标，且需要升级或购买新的信息管理系统。 15.图书采购存在二级学院配合不够的问题，影响图书采购的质量。 | 耿占军 | 图书馆 | 各二级学院 | 图书馆：10月加大数字资源建设力度，达到教育部规定的年生均4册；11月更换或升级图书管理的核心软件ILAS系统；12月建立读者推荐购买图书制度，荐购图书1000册以上。 | 2018年6月 |
|  | 16.智慧校园投入不足，需要高起点规划，高水平建设。 | 曹 鸿 | 信息与现代教育技术中心 | 教务处、计财处、国资处、二级学院 | 信息中心：3月重新论证我校无线校园网技术方案，做好地勘工作； 5月积极向市发改委筹措资金500或200万； 5月与教务处合作，分批对12个二级学院的全体教师全面掌握普通型智慧教室的软件及系统功能开展培训； 6月撰写技术标书，与国资处配合完成招标工作； 7月签订招标合同，组织中标单位进场施工； 10月无线校园网调试试运行； 11月项目验收。 | 2018年11月 |
|  | 17.课程资源建设力度需要进一步加大，尤其是数字化的优质网络课程资源偏少，需要加大建设力度。 18.信息技术在课程资源建设和教学方式改革的成效不够明显。 19.教材建设管理办法不完善，教材选用不合格率较高。 | 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 教务处：3-4月根据《西安文理学院深化课程建设的实施意见》和《西安文理学院课程建设管理办法》，实施项目驱动战略，持续推进课程资源建设； 教务处：3-4月修订《西安文理学院教材建设、选用和评价管理办法》； 教务处：9-12月教研专项项目向课程建设和综合改革的方向持续倾斜，根据《西安文理学院深化课程建设的实施意见》和《西安文理学院课程建设管理办法》，重点在教学理念、教学方法、教学内容、教学手段、考核方式等方面加大改革力度，创新教育教学模式，力争“十三五”末建成线上线下课程200门，探索开展开卷考试课程达到30%； | 2018年6-11月 |
|  | 20.校企协同育人的模式需要完善，协同育人的深度不够，缺乏高层次的创新创业教育实践平台。 21.挖掘非政府渠道资源的意识还有待提高，校友对学校发展的作用还有待进一步发挥。 | 韩 权 | 教务处 | 服务地方研究院、国资处、统战部、科研处、计财处、招就处、各二级学院 | 教务处：4-7月要求各学院在人才培养方案制定中，深入挖掘自身特色的人才培养模式，将改革成果体现到人才培养方案中；引入职业资格标准、行业标准，引入企业核心技术重构专业课程体系，引入社会机构参与人才培养方案制定过程。 | 2018年11月 |
| 4.调整专业结构，优化人才培养方案 | 22.学科分布较散，围绕西安区域经济需求的专业群优势还未显现，学科和专业的相互支撑度低。 23.部分专业存在专业建设目标不够清晰、专任教师不足、实践教学条件较薄弱；新专业经费投入短缺。 | 韩 权 | 教务处 | 科研处、学位与研究生管理处、人事处、国资处、计财处、各二级学院 | 教务处：9-12月以七个省级一流专业建设为抓手，带动我校对应西安区域经济需求的专业群发挥优势，围绕转型发展和应用型人才培养目标定位，加强专业集群建设和优化，凝练专业内涵特色；针对学科分散、与专业相互支撑度低：一方面，新设专业必须有现有专业支撑及相同一级学科专业支撑，另一方面，没有相近专业的专业，在撤并专业时优先考虑，加大专业的关、停、并、转管理，严格执行《西安文理学院本科新专业设置和建设管理办法》。 教务处：9-12月全面落实《西安文理学院本科新专业设置与建设管理办法》中关于新专业建设的规定，扶持新专业建设；加强省级教学平台建设，充分发挥其对人才培养质量和学科专业建设的促进作用；根据《西安文理学院一流专业建设方案》，统筹加强一流专业的建设力度，切实做强优势特色专业。 教务处：9-12月制定专业带头人制度，持续推进校级专业综合改革，培育教学团队，促进专业发展。 | 2018年11月 |
|  | 24.大类招生和转专业的制度需要进一步修订完善。 | 韩 权 | 教务处 | 招就处、各二级学院 | 教务处：3-4月修订《西安文理学院学生转专业及大类专业分流管理办法》，更好的体现“以学生为本”的教育教学理念，充分尊重学生的个性发展和志趣选择。 | 2018年6月 |
|  | 25.对应用型人才培养研究不够，内涵理解不深，应用型本科人才培养思路、目标、规格及要求不够明晰。部分专业培养目标和标准论证不够充分。 | 陈 刚 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 教务处：4-7月制定新版《西安文理学院关于修订本科人才培养方案的指导意见》。指导意见中进一步明确学校及各专业的应用型人才培养目标,根据专业内涵目标要求，突出应用能力训练、综合素质提升和创新创业精神培养；统一增加对学生思想政治、道德修养、人文和科学素养、爱国敬业、诚信守法、社会责任感等方面要求的人才培养规格文字表述，提出明确的人才培养质量标准。 教务处：4-7月要求各学院在人才培养方案制定中，深入挖掘自身特色的人才培养模式，将改革成果体现到人才培养方案中；引入职业资格标准、行业标准，引入企业核心技术重构专业课程体系，引入社会机构参与人才培养方案制定过程。 | 2018年6月 |
|  |  | 韩权 | 学位与研究生管理处 | 科研处、人事处、教务处、计财处、国资处、各二级学院 | 学位处：3-5月精心组织学科调研。组织成立由各学院领导、学科带头人或专业技术带头人、骨干教师等组成的学科调研专项工作组，进行高校调研和行业调研等两个层次的全面调研。 5-6月分析调研的数据或信息。了解我校各学科在省内的发展形势，深入挖掘我校相关学科专业的办学历史和优势，聘请办学顾问、专业领域权威专家学者、行业专家等参与进行充分论证，做好顶层设计。 7月-12月遴选优质学科方向。遴选和扶植培育市场需求大、前景广阔、发展潜力大的学科方向为申硕建设学科遴选2-3个相对成熟，办学基础好的学科列为2020年首批拟申报学科，集中人、财、物各方力量，强力推进申报建设，确保到2019年底至少完全满足国家申请基本条件且具有明显优势或特色。同时遴选4-5个有发展潜力的学科列为后续发展学科，引导进行规划建设。 | 2018年6月 |
|  | 26课程设置中，专业必修课学分偏高，选修课没有真正落实。 | 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 教务处：9-12月在培养方案中合理设置选修课课程，列出的专业选修课均为可开设课程，门数不宜过多，应控制在满足学分要求的选修课门数的1.5-2倍。 | 2018年6月 |
|  | 27.实践教学仍需加强，实践学时偏低。 28.综合性、设计性实验不足，实验室条件还需改善，实验室开放不够。 29.与业界的合作教育还没有形成氛围。 | 韩 权 | 教务处 | 国资处、科研处、各二级学院 | 教务处：4-7月全面落实《西安文理学院实验教学工作管理办法》中关于综合性、设计性实验和开放实验室管理的相关规定，开展多元综合性、设计性、创新性和开放性实验，加大实验室开放力度，加大监控力度，补足短板。 教务处：9-12月加强实验室建设，完善实验室管理体系，进一步优化整合实验教学资源。 | 2018年6-11月 |
| 5.更新理念，不断深化教育教学改革 | 30教师参与教学改革研究的动力不足，教育教学研究的水平和层次偏低。 31.课堂教学改革力度不大，成效不明显。部分教师课堂教学方法单一，手段陈旧，师生互动、学生互动、自主学习、问题引领任务驱动以及线上线下结合等应用型课堂教学改革力度不大，成效不明显。 32.部分课堂秩序较差，学生课堂参与度低。 | 韩 权 | 教务处 | 科研处、教师发展中心、各二级学院 | 教务处：3-4月根据《西安文理学院深化课程建设的实施意见》和《西安文理学院课程建设管理办法》，实施项目驱动战略，持续推进课程资源建设。 教务处：3-6月：开展首届课堂教学创新大赛，引导和鼓励教师基于“互联网+”开展各类混合式教学模式改革，以赛促教，以赛促改，切实提高课堂教学质量，不断提升人才培养水平。 教务处：9-12月持续推进教研专项项目的校院两级管理，加大经费投入和指标投放，力争覆盖更多的教师及团队；进一步明确教研宏观理论研究和微观实践研究方向，向理论结合实践方向倾斜；加大教研专项监控力度，严把结题关，让研究与改革深入、标志性成果显现的项目脱颖而出，积极培育并组织申报中省级教研项目和成果评奖；要求二级学院要用好立项权，充分挖掘并培育特色项目及成果，以项目驱动团队建设和成果推广。 9-12月引导教师自觉执行各项教学管理制度，以深入课堂教学改革、提升教学质量为核心开展校院两级教风活动，通过开展教学检查、学院教风工作测评，促进教风工作提升。 | 2018年11月 |
|  | 33.应用型人才培养需要的评价方式尚未有效形成，部分试卷命题、评阅质量不高，试卷分析缺乏科学性。 34.部分专业毕业论文（设计）的选题大而空，部分工科专业毕业设计工作量不足，与“地方性、应用型”结合不够。 | 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 教务处：3-4月从2018届本科毕业论文（设计）工作开始，明确理工科设计与论文的比重；要求各二级学院拿出具体措施对毕业论文（设计）的题目和内容加强把关，强化工作量要求，确保毕业论文（设计）内容与专业的培养目标吻合。 教务处：4-7月全面落实《西安文理学院考试管理规定》中关于考核方式改革的相关规定。 | 2018年11月 |
|  | 35.创新创业教育系统与人才培养过程的结合有待加强. 36.学科竞赛的覆盖面还不广泛，科技类社团少，指导教师水平有待提高。 | 韩 权 | 教务处（创新创业中心） | 团委、学生处、各二级学院 | 教务处（创新创业中心）：9-12月开展创新创业课程改革项目。用四年时间，分批建设，力争每个专业试点建设一门与专业结合的创新创业课程。 | 2018年6月 |
|  |  | 耿占军 | 团委 | 教务处、学生处、各二级学院 | 团委：4月发挥学院学科专业优势，在信息工程学院、化学工程学院、生物与环境工程学院、机械与材料工程学院成立12个科技类专业社团。社团配备专业指导教师，确定社团的品牌活动； 6月完善现有的《第二课堂实践与创新活动学分制实施方案》、《西安文理学院学生社团管理办法》和《西安文理学院社团挂靠实施意见》等制度，进一步规范对学生社团的管理； 9月对全校68个学生社团按照专业与非专业进行重新归类和学院挂靠。争取每个专业方向都有自己的学生社团； 12月争取学校对专业社团的政策、资金支持。 | 2018年6月 |
| 6.深化养成教育，进一步促进学生发展 | 37.相关职能部门、学院在学风建设上的协同不够，全校范围的全员、全方位、全过程学习育人风气尚未完全形成，学生良好的学习风气还不够浓郁，自觉学习的意识不强。 | 耿占军 | 学生处 | 教务处、人事处、招就处、团委、各二级学院 | 学生处：4月进行多部门负责人工作会晤，就全过程育人进行专题讨论，研究策略、共同整治，力求效果；修订《西安文理学院学风建设考评办法》，进一步明确考核项目和考核评委构成，形成多部门、各学院联合参与的考评工作体系； 4-5月第一期“提升学风，助力成长”追赶超越擂台赛。 5月修订《西安文理学院关于在班级配备学业指导员的指导意见》，将学业指导员队伍建设提档升级，将日常思想政治教育和学业指导工作引向深入； 8月在《西安文理学院大学一年级学生成长教育工程实施大纲》基础上，深化养成教育，引导各学院形成面向全体学生的学生成长教育工程实施计划； 4-10月份联合教务开展学风抽查，拟定全年联合开展10次抽查，抽查结果直接列入年终学风考核日常出勤项目； 10月学院学生成长教育计划专项检查；学风建设多部门联合量化考评。 教务处：9-12月根据中省有关文件精神，开设中国传统优秀文化、大学语文和大学生心理健康公共必修课；为将关学精神融入人才培养中，开设弘扬关学精神的公共选修课，切实加强养成教育和人文教育。 | 2018年6月出台《养成教育工作方案》 2018年11月完成年度工作目标。 |
|  | 38.养成教育需进一步深强化、深化、普化。 39.学业指导师配备不齐，作用尚未充分发挥。 |  |  |  |  |  |
|  | 40.学业水平有待进一步提高，学生参与学科竞赛、论文撰写的积极性普遍不高；学生体质测试达标率低。 | 韩 权 | 教务处 | 学位与研究生管理处、科研处、学生处、团委、各二级学院 | 学位处：3月落实拟新增硕士学位授予单位中长期规划（2017-2019），签 订各规划学位建设点两年期目标任务书； 4-5月开展学位政策宣讲与培训，提升学生对学位政策的知晓率； 4-7月成立学校申硕拟建学位点调研组，合理规划2020年申硕拟建学位点学科方向； 5-6月加强对二级学院预警工作实施效果的监控督查，促进教学质量监控，帮助更多学生顺利达到学士学位授予条件，提升本科人才培养质量； 10-11月开展学位预警工作，及时反馈发现的教学管理等问题并妥善处置； 12月建立硕士学位建设点动态优化机制，开展“申硕中长期规划”阶段性评估，以此为据动态调整拟申请硕士学位授权建设点申报批次。 | 2018年11月 |
|  |  |  |  |  | 教务处：拓宽B类学科竞赛范围，力争覆盖学校所有专业，提升覆盖面和获奖率。C类学科竞赛由学院自行认定、参与和支持，报创新创业教育中心备案。 |  |
|  |  |  |  |  | 外国语学院：6月组建英语写作教学工作坊、语料库语言学、“一带一路”语言文化，中小学英语教学研究团队，开展教育教学研究。 师范学院：4月大学体育教学引入悦动圈等运动软件，并将完成情况引入体 育课考试、评优等环节，作为考核手段，促进学生形成自觉锻炼的 良好习惯； 4-6月启用上海体育学院《传统体育养身与功法》线上课程，作为极端天气下体育课教学的补充，充实教学内容，使教学尽可能少的受天气因素影响。 |  |
|  |  |  |  |  | 教务处：4-7月大学体育教学要对学生提出体育锻炼要求，引入悦动圈等 运动软件，并将完成情况引入体育课考试、评优等环节，作为考 核手段，促进学生形成自觉锻炼的良好习惯。 |  |
|  | 41.以就业为导向的人才质量管理需贯彻人才培养全过程,就业指导工作需进一步完善，就业指导课程建设亟待加强。 | 耿占军 | 招就处 | 教务处、学生处、各二级学院 | 招就处：3-7月加强师资队伍培养力度，通过团训系统提升骨干教师专业化水平；做好就业专责及毕业班辅导员就业信息管理培训工作；指导学院推进职业生涯规划必修课建设； 3-4月为大一学生开展生涯体验周活动；组织职业生涯规划大赛学生第二轮培训；开展第八届大学生职业生涯规划大赛复赛及决赛； 4-5月开设职业测评、简历制作、面试技巧、职场礼仪、演讲与口才等技能培训；引导各学院根据毕业生求职意向调研结果，选择开展就业指导活动。 | 2018年6-12月 |
|  |  |  |  |  | 招就处：7-8月学校及各学院定期回访重点用人单位，深化校企合作；开拓与“一带一路经济带”沿线地市、东部经济发达地区及西咸新区就业市场；对进行2018届毕业生满意度及就业质量、用人单位满意度跟踪调研；增强生涯教育系列活动结果反馈 |  |
| 7.健全质量标准，提高质量监控的执行力 | 42.教学规章制度在执行中存在不严不实。 43.各主要教学环节质量标准不完善，质量标准有待细化。 44.教务处、评估办的职能不够清晰，存在错位越位问题。 45.教学管理人员质量保障意识有待进一步加强。 | 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 教务处：9-12月完善管理机制，激励一线教师向教学管理岗流动；在现有信息化教学平台基础上，尽快启用“西安文理学院教研专项项目综合管理系统”，加快“西安文理学院实习实训综合管理系统”的试点应用工作，挖掘“西安文理学院正方教务管理系统”的拓展功能。 教务处：3-4月修订《西安文理学院教材建设、选用和评价管理办法》； 3-4月修订《西安文理学院学生转专业及大类专业分流管理办法》； 9-12月修订《西安文理学院教学工作规范》。 教务处：2018年1月进行机构调整，教务处和评估办合署办公。 评估办：组织开展校内《西安文理学院本科教学质量保障体系建设纲要》和《西安文理学院教学质量保障体系工作流程》的宣讲和培训。 | 2018年11月 |
|  | 46．质量改进的途径和方法有待完善，本科教学质量报告未对上一年质量报告的问题解决情况回应。 | 韩 权 | 教务处 | 各二级学院 | 评估办：2017年12月按要求完成2016-2017学年本科教学质量报告，对上年度提出的问题进行回应。 | 2017年11月 |
|  | 47.校领导听课制度落实不够到位。 | 韩 权 | 教务处 | 党政办 | 评估办：2017年11月重新设计校领导听（查）记录本，对指标和内容进行调整。 | 2018年11月 |
|  | 48.教学单位缺乏质量监控的动力，学校层面缺少奖惩激励,少数二级单位职责不明、精力投入不足，信息反馈、相应改进等工作跟不上，质量保障体系运行的有效度有待提高。 | 韩 权 | 教务处 | 各职能部门、各二级学院 | 评估办：3月在三个学院试点实施学校《本科教学质量保障体系建设纲 要》，建设学院质量教学保障委员会，成立学院教学质量管理办 公室，建设院级督导队伍，探索路径，总结经验并全校推行。 评估办：3-11月加强课堂教学监控与指导，统一课堂评价标准，根据应用型人才培养目标修订试卷及毕业论文（设计）评价指标，加大反馈及整改力度，提升效果。 |  |